## Sheet1
Timeline (days) | Estimated Tasks to Complete | Tasks to Complete
1 | 56 | 56
2 | 53 | 54
3 | 50 | 51
4 | 47 | 49
5 | 44 | 46
6 | 42 | 43
7 | 38 | 39
8 | 34 | 36
9 | 30 | 32
10 | 27 | 29
11 | 23 | 25
12 | 20 | 24
13 | 17 | 20
14 | 14 | 18
15 | 12 | 15
16 | 10 | 13
17 | 7 | 12
18 | 5 | 10
19 | 3 | 5
20 | 0 | 0