## Sheet1
Timeline (days) | Estimated Tasks to Complete | Tasks to Complete
1 | 43 | 43
2 | 41 | 42
3 | 39 | 40
4 | 37 | 39
5 | 35 | 37
6 | 33 | 34
7 | 31 | 32
8 | 29 | 31
9 | 27 | 29
10 | 24 | 26
11 | 22 | 25
12 | 19 | 24
13 | 17 | 20
14 | 14 | 18
15 | 12 | 15
16 | 10 | 13
17 | 7 | 12
18 | 5 | 10
19 | 3 | 5
20 | 0 | 0