## Sheet1
Timeline (days) | Estimated Tasks to Complete | Tasks to Complete
1 | 42 | 42
2 | 40 | 42
3 | 38 | 41
4 | 36 | 40
5 | 34 | 39
6 | 32 | 39
7 | 30 | 38
8 | 28 | 38
9 | 26 | 38
10 | 24 | 35
11 | 22 | 34
12 | 20 | 32
13 | 18 | 32
14 | 16 | 30
15 | 14 | 30
16 | 11 | 27
17 | 9 | 20
18 | 6 | 15
19 | 3 | 10
20 | 0 | 0